## Renaksi 2020
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH KAB BREBES
NO | SASARAN STRATEGIS |  | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET KINERJA SASARAN |  |  |  | PROGRAM & KEGIATAN |  | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN |  | RENCANA AKSI | ANGGARAN Rp | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | [11 empty] | KET
[5 empty] | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | [8 empty] | TR 1 |  |  | TR 2 |  |  | TR 3 |  |  | TR 4
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | TR 1 1: 11 | 12
I | Menurunnya Pencemaran Air | [7 empty] | Program Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan | [5 empty] | 3944307920 | Ir. Nelva
|  |  | - | Prosentase penurunan indikator pencemaran air (BOD, COD, TSS, TDS) (%) |  |  |  | 20
[9 empty] | 1 | Kegiatan Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup | Tersusunnya dokumen IKPLHD | 1 | dok |  | 683028700 | Indah Wijayanti, ST | bar: TR 1 1 to TR 1 3
[11 empty] | Data Hasil uji kualitas lingkungan | 3 | hasil | bar: TR 3 7 to TR 3 9
[11 empty] | Kajian Lingkungan | 1 | dok | bar: TR 2 4 to TR 2 6
II | Menurunnya Pencemaran Udara |  | - | Prosentase penurunan hidro karbon (HC) pada udara ambient (%) |  |  |  | 40 |  |  | Pembinaan Saka Kalpataru | 1 | kgt | bar: TR 3 7 to TR 3 9
[9 empty] | 2 | Kegiatan Penaatan Lingkungan Hidup | Jumlah pelaku/usaha kegiatan yg berpredikat TAAT dalam PROPER | 10 | usaha |  | 590727270 | - | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[11 empty] | Jumlah aduan yg ditindaklanjuti | 100 | % | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[11 empty] | Pengelolaan Lab. Lingkungan | 15 | parameter
III | Pengurangan Lahan Kritis |  | - | Luas lahan kritis yang tertangani (Ha) |  |  |  | 20
[9 empty] | 3 | Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya pengelolaan RTH | 12 | RTH |  | 2670551950 | - | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[11 empty] | Terlaksananya kegiatan bid. LH | 1 | kgt | bar: TR 3 7 to TR 3 9
[11 empty] | Terlaksananya gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di Sekolah (Sekolah Adiwiyata) | 10 | sekolah | bar: TR 3 7 to TR 4 12
IV | Peningkatan pengelolaan persampahan |  | - | Prosentase penanganan persampahan (%) |  | 12 |  | 24,66 | Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran | [5 empty] | 8384552670 | Agus Kholik, SE
[9 empty] | 1 | Kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 | Terolahnya sampah dan limbah bahan berbahaya beracun (B3) | 100 | % |  | 7990985830 | Helmi Kurnia | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 2 | Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | 100 | % |  | 393566840 | Rojikin, S. Si | bar: TR 1 1 to TR 4 12
V | Pelayanan Adm. Perkantoran |  | - | Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran % |  |  |  | 100 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | [5 empty] | 1214494380 | Ir. Yurisman, MT
[9 empty] | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terdistribusinya Surat Masuk dan Surat Keluar | 2000 | bh |  | 10000000 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya jenis tagihan (gas, telepon, listrik, internet, dan air) | 5 | jenis |  | 160260000 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianyan jasa service dan penggantian suku cadang) | 238 | kali |  | 36100000 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya tenaga administrasi keuangan | 11 | org |  | 196360000 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya tenaga kebersihan | 26 | jenis |  | 10000000 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 6 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK | 45 | jenis |  | 90455130 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 10 | jenis |  | 54595714 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen listrik / penerangan | 7 | jenis |  | 9999960 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 9 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan | 6 | jenis |  | 169338576 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‑undangan | Tersedianya bahan bacaan dan perundang – undangan | 5 | jenis |  | 11000000 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 11 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya bahan makan minum | 4 | jenis |  | 67940000 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 12 | Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah | 30 | kali |  | 259470000 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 13 | Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah | 73 | kali |  | 138975000 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | [5 empty] | 313129780 | Ir. Yurisman, MT
[9 empty] | 1 | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan | 5 | Unit |  | 31739670 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor yang baik sehingga bias memperlancar pekerjaan | 1 | tahun |  | 112000000 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik | 15 | unit |  | 169390110 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 1 1 to TR 4 12
[9 empty] | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | [5 empty] | 60000000 | Ir. Yurisman, MT
[9 empty] | 1 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari – hari tertentu | 300 | stel |  | 60000000 | Sri Sumarni, SH | bar: TR 3 7 to TR 3 9
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
[15 empty] | 128166250 | Ir. Yurisman, MT
[9 empty] | 1 | Penyusunan Media Publikasi dan Promosi Hasil Capaian Kinerja Pembangunan | Tersusunnya Media Publikasi dan Promosi Hasil Capaian Kinerja Pembangunan | 1 | kgt |  | 128166250 | Rina Novitasari, S.Kom | bar: TR 3 7 to TR 4 12
14044651000
Brebes, Januari 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN SAMPAH KAB. BREBES
Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
NIP. 19680210 198803 1 004