## Sheet1
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT KAB BREBES
NO | SASARAN STRATEGIS |  | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET KINERJA SASARAN |  |  |  | PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN Rp | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | [11 empty] | KET.
[5 empty] | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | [6 empty] | TR 1 |  |  | TR 2 |  |  | TR 3 |  |  | TR 4
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TR 1 1: 11 | 12
I | Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemkab Brebes | [7 empty] | Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal |  |  |  | 738660000
|  |  | - | Prosentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti | 15% | 30% | 45% | 60% |  | Terlaksananya rekomendasi dengan status selesai | 60% | bulan 1-12 | 504000000 | Irban I - IV | bar: TR 1 1 to TR 4 12
Sekretariat
|  |  | - | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan external yang telah ditindaklanjuti | 20% | 40% | 50% | 75% |  | Terlaksananya rekomendasi dengan status selesai | 75% | bulan 1-12 | 71060000 | Irban I - IV | bar: TR 1 1 to TR 4 12
Sekretariat
|  |  | - | Persentase aduan yang tertangani | 5 aduan | 5 aduan | 5 aduan | 5 aduan |  | Tertanganinya aduan masyarakat secara tuntas | 100% | bulan 1-12 | 105000000 | Irban I - IV | bar: TR 1 1 to TR 4 12
V
|  |  | - | Opini BPK Terhadap LKPD | WTP |  |  |  |  | Terbitnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | bulan 3 | 41500000 | Irban IV
|  |  | - | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B | 15 PD |  |  |  |  | Meningkatnya Nilai SAKIP Kab. Brebes | indeks nilai B | bulan 3 | 17100000 | Irban II | bar: TR 1 3
[9 empty] | Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal | Bertambahnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP |  |  | 7350000
II | Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP |  | - | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP |  | 13 |  |  |  |  | 13 Perangkat Daerah | bulan 1-12 | 7350000 | Sekretariat | bar: TR 1 1 to TR 4 12
|  |  | - | Tingkat Maturitas SPIP |  |  |  | 3 |  | Meningkatnya level maturitas SPIP | nilai 3 | bulan 1-12 |  | Sekretariat | bar: TR 1 1 to TR 4 12
III | Meningkatnya Level Kapabilitas APIP | [7 empty] | Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal |  |  |  | 41790000
|  |  | - | Kapabilitas APIP Level 3 |  |  |  | 3 |  | Meningkatnya Level kapabilitas APIP | level 3 penuh | bulan 1-12 | 11790000 | Sekretariat | bar: TR 1 1 to TR 4 12
|  |  | - | Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawas yang profesional |  |  |  | 85% |  | Meningkatnya kompetensi tenaga pemeriksa dan aparat pengawas | 85% | bulan 1-12 | 30000000 | Sekretariat | bar: TR 1 1 to TR 4 12
INSPEKTUR
KABUPATEN BREBES
Drs. SRI TEGUH PAMBUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650521 198603 1 020